PROYEK PEMBUATAN GUDANG MATERIAL

BERDASARKAN METODE PENETAPAN

JALUR KRITIS ( CPM )

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar strata 1

NAMA	                : SAIFULAH

NIM		                : 01601-026

PROGRAM STUDI  : TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2007

ABSTRACTION

At globalization era, where open inter-states boundary more and more, product and service from one place is easy to reach the other place, hence only laboring them with principle "doing the right things (efficient)" and " doing things right     (effective)" to win emulation and grabbed the marketing, which is on innings hereinafter enjoyed the result of effort him in advance and better.

Is state expand, demand will well-held of based on activity of the principles more and more felt, remember to the number of progresses to be pursued, is while available resource of good in the form of skillful human resource and limited fund. face situation that way, the step is generally gone through beside sharpen the priority is to laboring improvement of management effectiveness and efficiency  to be reached by the maximal effectiveness of available resource.

Management of known as Management Project is wrong one of the solution for the purpose, that is an developed management method scientifically and intensive to face activity special which in form of project.

Through this script, writer with all his limitations try the management application of project of, specially in scheduling in making project an warehouse by using method Critical Path Method.

ABSTRAK

Pada era globalisasi, dimana batas antar Negara makin terbuka, produk dan jasa dari satu tempat mudah mencapai  tempat lain, maka hanya mereka yang bekerja dengan prinsip"doing the right things (efisien)" dan " doing things right (efefective)" yang akan memenangkan persaingan dan merebut pasaran, yang pada giliran selanjutnya menikmati hasil usahanya lebih dulu dan lebih baik.

Di Negara yang sedang berkembang, tuntutan akan terselenggaranya kegiatan yang dilandasi prinsip-prinsip tersebut makin terasa, mengingat banyaknya kemajuan yang harus dikejar, sedangkan sumber daya yang tersedia baik berupa sumber daya manusia yang terampil maupun dana yang terbatas. menghadapi keadaan demikian, langkah yang umumnya ditempuh disamping mempertajam prioritas adalah mengusahakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan agar dicapai hasil guna yang maksimal dari sumber daya yang tersedia.

Pengelolaan yang dikenal sebagai Manajemen Proyek adalah salah salah satu solusi untuk maksud tersebut, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intesif untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek.

Melalui skripsi ini, penulis dengan segala keterbatasannya mencoba mengaplikasikan manajemen proyek, khususnya dalam penjadwalan dalam proyek pembuatan suatu gudang dengan menggunakan metode Critical Path Methode.

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA                  : SAIFULAH

NIM                            : 01601- 026

PROGRAM STUDI   : Teknik Industri

FAKULTAS               : Teknologi Industri

Benar bahwa Laporan Tugas Akhir ini hasil karya sendiri, kecuali pada bagian yang telah disebutkan sumbernya.

Saifulah

01601-026

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL                     : Proyek Pembuatan Gudang Material Berdasarkan            Metode    Penetapan Jalur    Kritis (CPM).

NAMA                  : SAIFULAH

NIM                            : 01601- 026

PROGRAM STUDI   : Teknik Industri

FAKULTAS               : Teknologi Industri

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir

IR. Sonny Koeswara. MSIE

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL                     : Proyek Pembuatan Gudang Material Berdasarkan            Metode    Penetapan Jalur    Kritis (CPM).

NAMA                  : SAIFULAH

NIM                            : 01601- 026

PROGRAM STUDI   : Teknik Industri

FAKULTAS               : Teknologi Industri

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh :

Koordinator Tugas Akhir / Ketua Jurusan

Teknik Industri

Ir. M. Kholil. MT

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: “ Proyek Pembuatan Gudang Material Berdasarkan Metode Penetapan Jalur Kritis (CPM)”.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Mercu Buana. Dalam Tugas Akhir ini penulis melibatkan banyak pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, petunjuk maupun bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.

Pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tua dan keluarga  tersayang yang dengan sabar memberikan dana dan spirit untuk mneyelesaikan Tugas Akhir ini.

- Bapak Ir. Sonny Koeswara, MSIE, selaku pembimbing Tugas Akhir.

- Bapak M. Kholil, ST. MT, selaku ketua jurusan Teknik Industri.

- Perpustakaan Universitas Mercu Buana.

- Bapak Ali.SE, Staff PT. Kamal Putra.

- Bapak Supriyadi, staff PT. Muri Indah.

- Seluruh Mahasiswa Teknik Industri, khususnya untuk M.Fadli, Endang.K

Andi Carol, Abdul Patah, Tri Widodo dan Miftahu.R.

Dalam hal ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, baik dalam materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya Tugas Akhir ini, dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.

Jakarta, juni 2007

Penulis,

Saifulah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	 i

LEMBAR PERNYATAAN	 ii

LEMBAR PENGESAHAAN	 iii

KATA PENGANTAR	 iv

DAFTAR ISI	 vi

DAFTAR TABEL	 viiii

DAFTAR GAMBAR	 x

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang	 1

1.2. Pokok Permasalahan 	 3

1.3. Tujuan Penelitian 	 3

1.4. Pembatasan Masalah 	 3

1.5. Sistematika Penulisan 	 4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori Sebagai Dasar	 6

2.2. Latar Belakang Manajemen Proyek 	 6

2.2.1. Definisi Manajemen Proyek	 7

2.2.2. Kriteria Proyek	 8

2.2.3. Sasaran Proyek Dan Tiga kendala	 8

2.3. Organisasi Proyek	 9

2.4. Ukuran, Kompleksitas Dan Macam Proyek	 10

2.5. Definisi Penjadwalan	 14

2.6. PERT/CPM	 14

2.7. Membuat Diagram Jaringan Kerja	 16

2.7.1. Jenis Kegiatan Dan Istilah Yang Digunakan	 16

2.7.2. Perbandingan Metode	 18

2.7.3. Metode Penyusunan Jaringan Kerja	 20

2.7.4. Lingkup Kegiatan	 21

2.7.5. Perkiraan Waktu	 21

2.8. Strukturisasi Biaya	 24

2.9. Metode Perkiraan Biaya	 26

2.9.1. Metode Luas Dan Volume	 27

2.9.2. Metode Penggunaan Unit	 28

2.9.3. Metode Jumlah Dan Harga	 28

2.10. Membuat Penjadwalan Dengan CPM	 28

2.11. Menghitung Float Total Dan Identifikasi Jalur Kritis	 30

2.11.1. Float Bebas	 31

2.11.1. Float Interferen	 32

2.12. Tingkat Kritis Suatu Jalur	 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Identifikasi Masalah	 34

3.2. Melakukan Pengumpulan Data	 34

3.3. Melakukan Pengolahan Data	 35

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Deskripsi Proyek	 37

4.2. Work Break Down Structure 	 37

4.3. Struktur Organisasi Perusahaan	 39

4.4. Pemakaian Sumber Daya	 41

4.5. Perkiraan Waktu Setiap Kegiatan	 43

4.6. Perkiraan Biaya Proyek	 44

4.7. Jaringan Kerja	 52

4.7.1. Perhitungan Maju	 55

4.7.2. Perhitungan Mundur	 57

4.7.3. Float Total	 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	 64

5.2. Saran	 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria Ukuran Proyek E- MK	 11

Tabel 2.2. Perbandingan Metode Jaringan Kerja	 18

Tabel 2.3. Perbandingan Penggunaan Metode AON dan AOA	 19

Tabel 4.1. Work Break Down Structure	 38

Tabel 4.2. Waktu Yang Diperlukan Perkegiatan	 43

Tabel 4.3. Rincian Anggaran Perkegiatan	 45

Tabel 4.4. Bill Of Quantity	 46

Tabel 4.5. Urutan Logika Ketergantungan Proyek Gudang	 52

Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Maju Dan Mundur	 59

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Float Total	 60

Tabel 4.8. Tingkat Kritis Suatu Kegiatan	 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Flow Chart Penyelesaian Masalah	 36

Gambar 4.1. Struktur Oraganisasi Perusahaan	 40

Gambar 4.2. Jaringan Kerja Proyek Pembuatan Gudang	 54

Gambar 4.3. Jaringan Kerja Dengan Perhitungan Maju	 56

Gambar 4.4. Jaringan Kerja Dengan Perhitungan Mundur	 58

Gambar 4.5. Perhitungan Saat Paling Awal Dan Akhir	 62

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Sejak dahulu telah dikenal adanya proyek. Wujud dan skalanya dapat beraneka ragam, mulai dari rumah hunian sederhan sampai dengan candi-candi raksasa. Semakin maju peradaban manusia semakin besar dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengunaan bahan-bahan, tenaga kerja dan teknologi yang makin  canggih dan terampil. Contohnya adalah proyek pembuatan gudang. Dalam hal pembangunan gudang  tersebut memerlukan suatu aktifitas dalam jumlah banyak dan bervariasi memerlukan cara pengelolaan dan pengendalian tersendiri, dimana sebelum aktifitas dimulai dibutuhkan suatu perencanaan. Pada dasarnya sejumlah aktifitas yang cukup banyak dan saling mempengaruhi serta mempunyai tujuan tertentu dinamakan proyek. Demikian pula dalam suatu proyek pembangunan gudang, diperlukan suatu usaha manajemen yang pada umumnya terdiri  dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Untuk mewujudkan proyek tersebut terdapat 3 (tiga) unsur yang terlibat yang masing-masing berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga unsur tersebut adalah pemilik proyek, konsultan dan kontraktor. Pemilik proyek adalah pihak yang mempunyai gagasan untuk bangunan baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan orang lain yang berhubungan dengannya. Konsultan adalah pihak yang dipercaya pemilik untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk rencana dan perancangan yang siap bangun serta memberi nasihat teknis dan administrative sehubungan dengan hal itu. Sedangkan kontraktor bertugas mewujudkan perencanaan dalam bentuk fisik.

Kontraktor sebagai salah satu unsur yang terlibat memiliki tugas-tugas  pula dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Prosedur perencanaan dan pelaksanaan mempunyai langkah-langkah tertentu sehingga menghasilkan suatu pengendalian hubungan tugas personil dan, yang digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan  proyek tersebut.

  - Pokok Permasalahan

Perencanaan proyek yang kurang tepat atau mempunyai variansi kesalahan yang besar dapat mengakibatkan pembengkakkan pengeluaran dan menyebabkan ketidak efisienan proyek.

Manajemen proyek sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan khas, dalam pelaksanaan dan pengelolaan suatu proyek tentunya akan menjumpai berbagai permasalahan yang berbeda dari suatu proyek ke proyek lainnya, sehingga diperlukan telaah kondisional untuk dapat menerapkan manajemen proyek berstruktur dan menetapkan metode pendukung penjadwalan untuk perencanaan pembangunan proyek tertentu.

  - Tujuan Penelitian

- Ingin mengetahui sejauh mana mata kuliah manajemen proyek dapat diaplikasikan dalam proyek pembuatan gudang.

- Menerapkan metode CPM pada pembangunan gudang.

- Ingin mengetahui lamanya waktu pengerjaan proyek.

1.4.   Pembatasan Masalah

Agar penyusunan dan pembahasan tugas akhir dapat terarah dan dipahami maka dilakukan pembatasan masalah dan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai berikut :

- Analisa jaringan kerja untuk pembuatan gudang ini, mengunakan data secara skunder yang didapat dari PT. Kamal Putra.

- Analisis jaringan kerja hanya dibatasi pada pembangunan gudang .

- Sumber daya berupa pekerja dan tukang berasal dari sector informal, diasumsikan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan proyek.

- Bahan/material proyek dapat diperoleh dengan mudah dipasaran, sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan proyek.

- Studi kelayakan proyek dan aspek hukum tidak dibahas.

- Biaya terhadap sumber daya diasumsikan tidak berfluktuasi sehingga tidak mempengaruhi biaya pelaksanaan proyek.

- Mesin-mesin dan peralatan dalam keadaan siap pakai dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, artinya mesin-mesin dan peralatan tidak terganggu saat dibutuhkan.

- Faktor lingkungan yang mempengaruhi jalannya proyek dianggap konstan.

- Mutu dan kontruksi tidak dinilai karena hanya mengikuti klasifikasi yang dimiliki oleh perusahaan untuk kontruksi gudang.

- Metode yang dugunakan dalam membuat jaringan kerja hanya menggunakan metode CPM.

  - Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini susunannya berdasarkan suatu sistematika penulisan yang secara garis besar sudah dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian,  serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan konsep-konsep, teori-teori dan rumusan yang menunjang dalam pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat penguraian tentang konsep-konsep serta langkah-langkah pendekatan permasalahan serta langkah-langkah pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menguraikan tentang jenis, sumber, cara dan hasil pengumpulan data yang didapat dari data lapangan, kemudian dilakukan pengolahan data berdasarkan teori-teori pada bab II yang kemudian disusun suatu perencanaan pelaksanaan dan pengendalian proyek serta penganggarannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dasar pengolahan data yang telah dibuat pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang diberikan penulis perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori Sebagai Dasar

Landasan teori dan pengetahuan mengenai permasalahan manajemen proyek secara umum, merupakan dasar dari pendekatan yang dilakukan oleh penulis. Teori-teori mengenai manajemen umumnya dan manajemen proyek khususnya memberikan rujukan-rujukan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada dan diperkirakan akan muncul pada kasus proyek ini. Dari landasan teori yang dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh pada survey lapangan terhadap proyek yang sejenis, diharapkan struktur permasalahan dapat diidentifikasikan untuk proses pendekatan selanjutnya.

2.2. Latar Belakang Manajemen Proyek

Setiap kegiatan manusia atau suatu badan dihadapkan pada berbagai masalah yang memerlukan pemikiran dan pemecahannya. Bila kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan maka haruslah dipertimbangkan kondisi atau sumber-sumber yang mendukung kegiatan tersebut. Demikian pula perkembangan pada ilmu pengetahuan, keadaan sosial, ekonomi dan segi-segi kehidupan lainnya akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang serba kompleks. Di dalam pelaksanaan segala kegiatan itu akan dibatasi oleh berbagai faktor yang serba terbatas, misalnya tenaga ahli, bahan, tempat, waktu, biaya dan sumber-sumber lainnya. Jadi untuk mendapatkan cara yang baik dan praktis dalam menyelesaikan setiap persoalan diperlukan adanya teknik-teknik tertentu. Dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan tersebut sangat diperlukan untuk melahirkan ide-ide baru yang bermanfaat.

Dalam bidang industri telah banyak dikembangkan teknik-teknik manajemen untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan dan persoalan, contohnya penyelidikan operasi (operation research), statistic, programa linier, pengendalian kualitas dan lain-lain, yang mana manfaatnya telah dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Teknik-teknik diatas semakin lama semakin berkembang dikalangan masyarakat modern, hal ini untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dan mendapat hasil yang diinginkan. Perkembangan keteknikan tersebut akhirnya mengarah pada suatu disiplin manajemen teknik yang digunakan untuk  perencanaan dan pengendalian  (planning & control ) terhadap suatu kegiatan yang bersifat tidak rutin. Disiplin manajemen teknik yang dimaksud adalah manajemen proyek.

2.2.1. Definisi Manajemen Proyek

Untuk mengarah pada pengertian tentang manajemen proyek sebaiknya dimulai dulu dengan mendefinisikan istilah manajemen dan proyek secara terpisah.

- Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan dan mengatur tujuan, dengan perencanaan dan sumber tenaga kerja untuk melaksanakannya.

- Sedangkan proyek adalah suatu tugas yang perlu didefinisikan dan terarah kesuatu sasaran atau tujuan tertentu yang dituturkan secara kongkrit, spesifik dan bersifat tidak berulang serta harus diselesaikan dalam kurun waktu (periode) tertentu dengan menggunakan tenaga manusia terbatas dan alat-alat terbatas pula.

- Manajemen proyek adalah mencakup semua bentuk kegiatan, yang ditandai dengan pengaturan setiap detail proyek dari permulaan hingga akhir penyelesaian, sehingga diperlukan suatu jenis kepemimpinan dan bentuk kerja sama yang terintegrasi.

Sedangkan menurut Harold kerzner, manajemen proyek adalah perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengontrolan sumber-sumber untuk tujuan jangka pendek yang menentukan pencapaian tujuan khusus serta tujuan organisasi secara keseluruhan.

2.2.2. Kriteria Proyek

1.   Memiliki tujuan yang khusus ( produk akhir ).

2.   Jumlah biaya, sasaran dan jadwal proyek telah ditetapkan.

3.   Bersifat sementara, artinya umurnya dibatasi oleh selesainya tugas.

4. Kegiatannya tidak rutin, tidak berulang-ulang dan intensitas kegiatan       berubah sepanjang proyek berjalan.

2.2.3. Constraint Proyek

Dalam proses mencapai tujuan proyek ada batasan yang harus dipenuhi yaitu besar biaya (Anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Tiga batasan diatas disebut Tiga Kendala (Triple Konstrain) .

- Anggaran, proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran.

- Jadwal, proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu tanggal akhir yang telah ditentukan.

- Mutu, produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan.

2.3.Organisasi Proyek

Merupakan salah satu bagian dari manajemen adalah pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian sebagai suatu proses meliputi berbagai  rangkaian kegiatan seperti :

- Perumusan tujuan, yaitu perumusan secara jelas mengenai umtuk mencapai tujuan. segala sesuatunya untuk menentukan bentuk, susunan, corak dan besarnya organisasi.

- Penetapan tugas  pokok, yaitu tugas-tugas yang merupakan bagian-bagian dari tujuan organisasi, dan memenuhi syarat kelayakan atau mempunyai dasar untuk dapat terlaksana.

- Perincian kegiatan, yaitu mengadakan identifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dalam perincian kegiatan.

- Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, yaitu pengelompokan kegiatan saling berhubungan erat berdasarkan diferensiasi horizontal dan vertikal.

- Pembagian fungsi dalam satuan-satuan organisasi, yaitu membentuk kerangka satuan dalam biro, direktoret bagian, seksi panitia, team kerja dan sebagainya, serta pembagian kerja menurut tempat, fungsi disamping itu juga penyusunan prosedur dan tata kerja.

- Pelimpahan kewenangan, yaitu melengkapi tiap satuan organisasi dengan kewenangan yang sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

- Pengadaan dan pengisian tenaga kerja, yaitu pengadaan (recruiting) tenaga dan pengisian satuan-satuan organisasi dengan tenaga ysng telah terpilih ketrampilannya sesuai dengan fungsi dan tugas yag diisyaratkan untuk masing-masing satuan organisasi.

- Pengadaan sarana, yaitu melengkapi organisasi dengan peralatan fisik maupun keuangan sesuai dengan jumlah, tugas dan fungsi yang diisyaratkan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.4.Ukuran, Kompleksitas, Dan Macam Proyek

Sampai pada saat ini belum ada criteria yang telah dibakukan untuk dapat mengatakan besar kecilnya suatu proyek secara kuantitatif. Salah satu sebab adalah banyaknya ragam proyek sehingga besarnya ukuran proyek yang satu

(misalnya, rumah tinggal), belum tentu sama dengan ukuran proyek yang lain (misalnya, bendungan serbaguna). Dalam rangka meletakkan bahasa yang sama, G. J. Ritz (1990) menyusun criteria ukuran proyek E-MK (Proyek Engineering – Manufaktur- Kontruksi) seperti diperlihatkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Proyek E - MK( Engineering-Manfaktur-Kontruksi )

| Ukuran | Jam – Orang |  | Sistem Pengendalian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ($ juta) | Kantor Pusat (ribu) | Lapangan (ribu) | Biaya | Jadwal |
| Kecil 1 – 10 Medium 11 – 75 Besar 80 – 200 Super 250 – 600 Mega 1.000 – 3.000 | 4 – 40 40 – 200 200 – 500 500 – 900 1.600 – 4.000 | 24 – 240 240 – 1.200 1.200 – 3.000 3.000 – 6.000 10.000 – 24.000 | PC PC Main frame Main frame Main frame | Bagan balok CPM CPM computerized CPM Main frame CPM untuk tiap subkontrak jadwal induk |

- Kompleksitas Proyek

Kompleksitas proyek tergantung dari hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah macam kegiatan dalam proyek.

- Macam dan jumlah hubungan antar kelompok (organisasi) di dalam proyek.

- Macam dan jumlah hubungan antar kegiatan (organisasi) di dalam proyek dengan pihak luar.

Kompleksitas tidak tergantung dari besar kecilnya suatu ukuran proyek. Proyek kecil dapat saja bersifat lebih kompleks dari pada proyek besar.

- Macam Proyek

Dilihat dari komponen kegiatan utamanya macam proyek dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Proyek Engineering-Kontruksi, komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan kontruksi. Contoh proyek macam ini adalah pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, fasilitas industri.

- Proyek Engineering-manufaktur, proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Jadi, produk tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Dengan kata lain, proyek manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan produk baru. Kegiatan utamanya meliputi desain – engineering, pengembangan produk (Product Development), pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan opersai produk yang dihasilkan. Contoh untuk ini adalah pembuatan ketel uap, generator listrik, mesin pabrikk, kendaraan. Bila kegiatan manufaktur dilakukan berulang-ulang, rutin, dan menghasilkan produk yang sama dengan terdahulu, maka kegiatan ini tidak lagi diklasifikasikan sebagai proyek.

- Proyek penelitian dan pengembangan,  proyek ini bertujuan melakuakn penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek ini seringkali menempuh proses yang berubah-ubah, demikian pula dengan lingkup kerjanya. Agar tidak melebihi anggaran atau jadwal secara substansial maka perlu diberikan batasan yang ketat perihal masalah tersebut.

- Proyek Pelayanan Manajemen, banyak perusahaan memerlukan proyek semacam ini. Diantaranya :

- Merancang system informasi manajemen, meliputi perangkat lunak ataupun perangkat keras.

- Merancang program efisiensi dan penghematan.

- Melakukan diversifikasi, penggabungan dan pengambilalihan.

- Proyek Kapital, berbagai badan usaha atau pemerintah memiliki criteria tertentu untuk proyek capital. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dana capital (istilah akuntansi) untuk investasi. Proyek capital umumnya meliputi pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian material dan peralatan, manufaktur dan kontruksi pembangunan fasilitas produksi.

- Proyek  Radio – telekomunikasi proyek ini dimaksudkan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya yang relative tidak terlalu mahal.

- Proyek konservasi  Bio - Diversity, proyek ini berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan yang terkenal ialah aplikasi system IPAS (Integrated Protected Area System), yaitu menentukan daerah yang dilindungi atau ‘’ protected area”, “zona buffer”, dan “adjacent area”. Aspek yang dijangkau system IPAS amat luas, meliputi social, ekonomi, ekosistem, kependudukan dan lain-lain.

2.5. Definisi Penjadwalan

Penjadawalan meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan/pekerjaan yang dilakukan. Pada tahap ini diputuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan waktu dan menghitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan.

  - PERT/ CPM

Teknik evaluasi dan ulasan program (evolution and review technique- PERT) dan metode jalur kritis (critical path methode- CPM), dikembangkan ditahun 1950-an untuk membantu penjadwalan, memonitor dan mengendalikan pekerjaan besar dan kompleks.

PERT dan CPM keduanya mengikuti enam langkah dasar :

- Mendefinisikan kegiatan yang dilakukan dan menyiapkan struktur pekerjaan   terperinci (WBS).

- Membangun hubungan antar kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus mengikuti yang lain.

- Menggambarkan jaringan kerja yang menghubungkan keseluruhan kegiatan.

- Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan, yang disebut jalur kritis.

- Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian pekerjaan secara menyeluruh.

Langkah ke-5, menentukan jalur kritis, menentukan jalur kegiatan yang akan menunda kegiatan, kecuali jika dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk itu, mengidentifikasikan kegiatan yang kurang penting dan melakukan perencanaan ulang, penjadwalan ulang, dan pengalokasikan tenaga kerja dan biaya dilakukan.

Meskipun PERT dan CPM berbeda pada beberapa hal dalam konstruksi jaringan, tujuan keduanya sama. Analisa yang dilakukan oleh kedua teknik ini sangat mirip. Perbedaan utamanya adalah bahwa PERT menggunakan tiga perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Waktu ini digunakan untuk menghitung nilai yang diharapkan dan penyimpangan standar untuk kegiatan tersebut. CPM membuat asumsi bahwa waktu kegiatan hanya diperlukan satu factor waktu untuk setiap kegiatan.

PERT dan CPM akan menjawab pertanyaan berikut :

- Bilamana pekerjaan akan selesai ?

- Kegiatan-kegiatan apa saja bila terlambat akan membuat semua pekerjaan tertunda ?

- Yang manakah kegiatan yang tidak kritis, yaitu kegiatan yang memiliki kelonggaran waktu sehingga tidak menunda penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan selama kegiatan tersebut tidak melebihi batas kelonggaran yang ada ?

- Berapa besar kemungkinan suat upekerjaan dapat diselesaikan pada tanggal tertentu ?

- Pada suatu tanggal tertentu, apakah kegiatan-kegiatan masih tetap didalam jadawal, lebih lambat atau lebih cepat dari jadwal ?

- Pada suatu tanggal tertentu, apakah uang yang dibelanjakan sama, lebih sedikit ataukah lebih besar dari yang dianggarkan ?

- Apakah memiliki sumberdaya yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ?

- Jika pekerjaan ingin diselesaikan pada waktu yang lebih singkat, apakah jalan terbaik untuk mencapai sasaran ini dengan biaya yang seminimal mungkin ?

2.7.Membuat Diagram Jaringan Kerja

Langkah pertama dalam jaringan PERT dan CPM adalah membagi keseluruhan pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan menurut struktur pekerjaan terperinci (WBS).

Ada dua pendekatan untuk menggam,barkan jaringan kerja :

- Kegiatan pada titik (Activity on Node – AON)

- Kegiatan pada panah (Activity on Arrow – (AOA)

Pada AON, titik menunjukkan kegiatan dan pada AOA, panah menunjukan kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan waktu dan sumberdaya.

Perbedaan mendasar antara AOA dan AON adalah pada AON titik mewakili kegiatan, pada jaringan AOA titik merupakan waktu mulai dan selesainya suatu kegiatan yang disebut kejadian. Artinya titik pada AOA tidak membutuhkan waktu maupun sumber daya.

2.7.1. Jenis Kegiatan Dan Istilah Yang Digunakan Untuk Jaringan Kerja

Diagram jaringan kerja atau network merupakan gambaran grafis dari rangkaian aktifitas suatu rencana proyek. Definisi dan symbol-simbol yang dipakai antara lain adalah :

= arrow ; yang menyatakan aktifitas/job/kegiatan dari bagian proyek yang    waktu, sumber, keadaan awal dan akhirnya sudah tertentu.

=  dummy ; merupakan aktifitas semu, penghitung peristiwa, yang menyatakan logika ketergantungan aktifitas selanjutnya, tidak mempunyai durasi atau tidak memakan waktu.

= node ; event/lingkaran yang menyatakan saat mulai dan berakhirnya aktifitas.

Sebelum menggambarkan aktivitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- Panjangnya panah tidak menunjukkan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan.

- Aktivitas-aktivitas apa yang mendahului dan aktivitas apa yang mengikuti.

- Aktivitas apa yang dapat dilakukan bersama-sama.

- Aktivitas-aktivitas tersebut sudah ditentukan saat mulai dan saat berakhirnya.

- Biaya dari aktivitas-aktivitas tersebut.

Ada beberapa pendekatan untuk mendukung manajemen proyek dalam perencanaan pelaksanaan suatu proyek yang dikaitkan dengan waktu antara lain :

- Program Evaluation and Review Technique (PERT)

- Crtical Path Methode (CPM)

- Presedence Diagramming (PDM)

2.7.2.  Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan dari Metode Jaringan Kerja

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode jaringan kerja (metode CPM, PERT, dan Presedence Diagramming ) yang dijelaskan diatas, seperti pada tabel 2.2  dibawah ini.

Tabel 2.2 Perbandingan Methode Jaringan Kerja

Yang Diperbandingkan                                     Metode Jaringan Kerja

CPM                               PERT                        PDM

- Lamanya aktivitas      Sudah ditentukan   Berdasarkan 3 perkiraan      Sudah

- Kejadian tumpang       Banyak dibutuh     Sulit ditangani                     Mudah ditangani

Tindih(overlap)

- Kemudahan diterima   Sulit                       Sangat sulit                        Mudah

secara logika

- Kemampuan meng-     Baik                        Cukup                                Sulit

ikuti jaringan kerja

- Kemudahan untuk       Sedang                   Sukar                                  Sukar

menyiapkan jaringan
      kerja

- Kemudahan dalam       Mudah sekali          Sedang                             Sulit

perhitungan

Tabel 2.3 Perbandingan Penggunaan AON Dan AOA

| No. | Kegiatan Pada Titik (AON) | Kegiatan | Kegiatan Pada Panah (AOA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | A B C A C B B A C C A D | A mendahului B,C dapat dikerjakan setelah B selesai. C dapat dikerjakan jika A dan B selesai. B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. | A B C A C B B A C C C C C C A C B D |

2.7.3 Metode Penyusunan Jaringan Kerja

Unsur yang diperlukan dalam membuat jaringan kerja proyek adalah lingkup kegiatan, logika ketergantungan kegiatan, perkiraan waktu kegiatan dan metode pelaksanaan kontruksi. Jika hal tersebut diketahui kita dapat menghitung untuk setiap kegiatan yaitu waktu mulai paling cepat, waktu selesai paling lambat, tenggang waktu total dan tenggang waktu bebas.

Dengan diagram jaringan kerja dapat segera dilihat kaitan suatu kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga bila sebuah kegiatan terlambat maka dengan segera dapat dilihat kitan apa saja yang dipengaruhi oleh kelambatan tersebut dan seberapa besar pengaruhya. Juga dengan diagram jaringan kerja dapat diketahui kegiatan-kegiatan mana saja atau lintasan-lintasan mana saja yang kritis sehingga dengan mengetahi tingkat kekritisannya dapat ditetapkan skala prioritas dalam menangani masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu sebuah diagram network yang tepat dan dipakai secara konsekwen merupakan alat yang sangat menolong dalam menyelenggarakan proyek.

2.7.4 Lingkup Kegiatan

Merupakan suatu proses iventrisasi kegiatan yaitu memecah suatu proyek menjadi beberapa komponen utama proyek kemudian dibagi kembali sampai akhirnya diperoleh paket-paket pekerjaan. Proses ini disebut pula Struktur Pekerjaan Terperinci (Work Breakdown Structure /WBS ).

2.7.5 Perkiraan Waktu

Perkiraan waktu yang dimaksud adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mnyelesaikan kegiatan. Waktu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan biaya. Pada umumnya apabila waktu pelaksanaan bertambah panjang, maka biaya pelaksanaan akan bertambah dan demikian pula sebaliknya. Hal ini banyak disebabkan oleh biaya overhead yang besarnya sangat tergantung dari waktu pelaksanaan.

Untuk dapat memperkirakan waktu pelaksanaan proyek, dibutuhkan pengalaman yang cukup lama dibidang kontruksi. Selain itu juga harus mempunyai gambaran yang jelas dan menyeluruh terhadap langkah-langkah pelaksanaan proyek tersebut. Ada beberapa factor yang menentukan lama kegiatan yaitu sebagai berikut ;

- Volume pekerjaan

Suatu kegiatan yang kuantitas atau volumenya besar membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dari pada waktu penyelesaian yang volume pekerjaannya lebih kecil. Untuk mempercepat pelaksanaan biasanya dipakai tenaga kerja dan peralatan yang lebih banyak untuk pekerjaan tersebut.

2.  Tenaga Kerja

Keterlibatan tenaga kerja sangat menentukan waktu pelaksanaan tiap kegiatan. Keterlibatan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh factor –faktor sebagai berikut :

- Kualitas pengawasan

- Keadaan di lokasi proyek

- Jenis pekerjaan

- Kualitas tenaga kerja

- Jumlah jam kerja per hari

Tenaga kerja yang terdidik, terampil dan berpengalaman akan mempunyai produktifitas yang tinggi sehingga dapat memyelesaikan pekerjaan dengan sengat cepat dan mutu yang lebih baik. Untuk lebih menjelaskan pemakaian simber daya tertentu selama pelaksanaan proyek, digunakan histogram kebutuhan sumber daya. Histogram ini menyatakan pada sumbu horizontal skala waktu pelaksanaan sedangkan pada sumbu vertical menyatakan kebutuhan sumber daya persatuan waktu. Untuk pekerjaan pada proyek, harus dihitung kebutuhan sumber yang mana agar penyelesaian proyek dapat dilakukan seoptimal mungkin. Kebutuhan sumber tersebut memiliki sifat-sifat keterbatasan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Sumber yang tidak terbatas jumlahnya (Unlimited Resources), dimana tingkat kemampuan penyediaan sumber dapat memenuhi sumber yang dibutuhklan berapapun besarnya.

- Sumber yang terbatas jumlahnya (Limited Resources), dimana tingkat kemampuan penyediaan sumber pada satu atau beberapa periode waktu, menurut jadwal sebelum dialokasikan.

3.   Cuaca

Faktor cuaca memegang peranan penting dalam pelaksanaan di lapangan. Apabila cuaca buruk, diaman terjadi hujan terus menerus dan disertai angina kencang akan menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan. Bahkan akibat dari cuaca tersebut dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan.

4.   Lokasi Proyek

Lokasi proyek berhubungan erat dengan kemudahan dan kesukaran dalam perolehan dan transportasi sunber daya berupa material, tenaga kerja dan peralatan. Kesukaran ini secara langsung mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek.

2.7.5.1.   Prosedur Perkiraan Waktu

a.   Setiap kegiatan dievaluasi secara terpisah, untuk tenaga kerja dan peralatan    yang akan dipakai. Jumlah tenaga dan peralatan dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman.

b. Hitung durasi kegiatan dengan menggali volume kegiatan dengan keterlibatan tenaga kerja dan peralatan. Didapat besarnya durasi kegiatan dari tenaga kerja dan peralatan. Besarnya durasi kegiatan dinyatakan dalam satuan waktu jam atau hari kerja.

c. Tambahan factor ketidakpastian durasi terhadap durasi yang telah diperoleh   sebelumnya. Factor ketidakpastian ini disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan. Besarnya factor ketidakpastian ini berkisar antara 5 sampai 10 persen dari durasi total. Besarnya prosentase tergantung dari pengalaman kontraktor.

2.8. Strukturisasi Biaya Proyek

Biaya Proyek

Fixed

Capital

Working

Capital

Indirect

Cost

Direct

Cost

- Working Capital

Adalah biaya atau modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan proses produksi, material, dan bahan-bahan bersifat habis terpakai.

Working capital  meliputi :

- Inventory Cost, bahan mentah dan lain-lain.

- Pembelian suku cadang dan lain-lain.

  - Fixed Capital

Adalah modal tetap dan merupakan bagian dari biaya proyek yang digunakan untuk membangun instalasi atau pengadaan produk proyek seperti ;

    - Studi kelayakan

    - Design Enginnering

    - Pengadaan peralatan utama, dan lain-lain.

Modal tetap terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung

      - Biaya langsung

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang akan menjadikan komponen permanent hasil akhir proyek.

Biaya langsung meliputi :

- persiapan lahan

- pembebasan tanah

- pengadaan peralatan utama

- merakit dan memasang peralatan

- electrical

- pembangunan gedung, fasilitas dan lain-lain.

  - Biaya tak langsung

Adalah biaya yang digunakan untuk manajemen, jasa dan lain-lain.

Biaya tak langsung meliputi ;

- Gaji tetap dan tunjangan-tunjangan

- Pembangunan fasilitas

- overhead ( telepon, listrik, sewa kantor dan lain-lain)

- Pajak, dan lain-lain.

2.9. Metode Perkiraan Biaya

Salah satu pekerjaan yang paling rumit yang dihadapi oleh kontraktor adalah analisa dan perkiraan kemungkinan biaya proyek. Bagi pemilik proyek, ketepatan perkiraan sangat penting karena pengeluarannya akan dibatasi oleh perkiraan tersebut. Namun perlu diingat bahwa tidak satupun perkiraan yang dibuat oleh kontraktor dapat dijamin. Perkiraan tersebut hanya berupa kebijaksanaan mengenai kemungkinan biaya pembangunan.

Kebijakan ini timbul karena adanya kondisi pemasaran dan persaingan sepanjang masa perundingan. Namun demikian perkiraan tersebut adalah sedekat mungkin sesuai dengan apa yang dapat diajukan dan dengan cara yang wajar.

Dalam menganalisa dan memperkirakan biaya proyek, kontraktor berpedoman pada metode penganalisaan biaya. Secara umum ada 3(tiga) macam metode analisa biaya umum yang digunakan yaitu, :

- Metode luas volume

- Metode penggunaan unit

- Metode jumlah dan harga

Pemilihan metode yang digunakan pada satu tahap pembangunan akan ditentukan oleh lengkap atau tidaknya data mengenai harga-harga yang berlaku terhadap jenis proyek yang bersangkutan, dan spesifikasinya. Untuk proyek ini PT. Kamal Putra meggunakan metode jumlah dan harga.

2.9.1. Metode Luas dan Volume

Untuk perkiraan biaya pada tahap awal, kontraktor seringkali menggunakan perhitungan atas luas dan volume. Jumlah ukuran kubik yang berada dalam wilayah bangunan dikalikan dengan harga yang diduga per ukuran kubiknya dan luas daerah bangunan tersebut dikalikan dengan harga yang diduga per satuan luasnya, akan memberikan perkiraan biaya pembangunan.

Dalam hal pembangunan harga satuan pembangunan data luas dan volume dari laporan tentang proyek yang mungkin paling mirip dengan proyek yang akan dikerjakan haruslah diseleksi dahulu. Jika data dari laporan tersebut mempunyai nilai bangunan yang sama atau jika bangunan tersebut dibangun pada saat dan tempat yang sama dengan yang direncanakan, maka harga satuan yang akan diseleksi dapat digunakan secara langsung. Untuk laporan bangunan berbeda, penggunaan harga satuan haruslah disertai dengan koreksi dan perbandingan.

Penilaian atas unsur nilai bangunan meliputi ukuran, garis, keliling, tinggi, jumlah lantai, jenis konstruksi dan pemakaian sumber daya. Harus diperhatikan bahwa harga satuan bangunan sejenis tersebut tidak mencakup hal-hal seperti :

- Pengembangan tapak (site development)

- Harga tanah

- Biaya pergantian pelayanan profesional seperti, arsitek, surveying, test labora torium dan sebagainya.

Metode luas dan volume biasanya digunakan untuk memperkirakan biaya pembangunan pada tahap gagasan. Dasar perkiraan ini biasanya disebut cost of proposal

2.9.2. Metode Penggunaan Unit

Metode penggunaan unit menghasilkan perkiraan biaya dengan mengkalikan harga unit peralatan yang digunakan dengan jumlah unit. Metode ini banyak dipakai untuk peralatan Mechanical & Engineering, sanitary dan sebagainya. Khususnya pada pembangunan gedung dan rumah.

2.9.3.Metode Jumlah Dan Harga

Metode ini banyak dipakai pada tahap perancangan lanjut dimana ukuran bahan dan pekerjaan suadah dapat diperkirakan dengan pasti. Suatu cara yang umum dikenal dalam mengadakan analisa biaya dengan metode ini adalah membuat daftar kuantitas dan harga pekerjaan (Bill Of Quantities /BOQ).

2.10. Membuat Penjadwalan Dengan CPM

Setelah diagram jaringan kerja ini digambar untuk menunjukkan semua kegiatan dan hubungan yang harus didahulukan , langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal. Artinya mengidentifikasikan waktu mulai dan selesai yang direncanakan untuk tiap kegiatan. Waktu awal dan waktu selesai dalam hal ini didefinisikan sebagai berikut :

- Earliest start time (ES) adalah waktu paling awal (tercepat) suatu kegiatan dapat dimulai.

- Latest start time (LS) adalah waktu terakhir suatu kegiatandapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian kesuluruhan pekerjaan secara keseluruhan.

- Earliest finish time (EF) adalah waktu paling awal (tercepat ) suatu kegiatan dapat diselesaikan.

- Latest finish time (LF) adalah waktu paling lambat suatu kegiatan dapat diselesaikan tanpa menunda penyelesaian pekerjaan secara kesuluruhan.

ES dan EF ditentukan selama forward pass sedangkan LS dan LF ditentukan selama backward pass.

Dua langkah analisa yang dilakukan dalam analisa jaringan kerja yaitu forward pass dan backward pass.

Forward Pass

Forward pass dilakukan dengan mengidentifikasikan waktu-waktu awal kegiatan dimulai dan berakhir (ES dan EF).

a)      Aturan ES

Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu langsung (predecessor)  harus diselesaikan.

- Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu preecessor, ES kegiatan tersebut =  EF dari predecessornya.

- Jika suatu kegiatan mempunyai beberapa predecessor, maka ES kegiatan tersebut diambil dari nilai maksimum diantara predecessornya.

- Aturan EF

EF adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu (ES) dan waktu waktu kegiatannya (durasi).

EF = ES + durasi kegiatan

Backward Pass

Sebagaimana forwad pass dimulai dari awal seluruh kegiatan kegiatan dimulai, backward pass dimulai dari kegiatan terakhir. Untuk setiap kegiatan, pertama-tama menentukan nilai LF diikuti dengan nilai ES. Dua aturan tersebut digunakan pada proses ini.

  - Aturan LF

Seluruh kegiatan predecessor harus telah diselesaikan.

- Jika suatu kegiatan adalah predecessor bagi suatu kegiatan, LF predecessor = LS kegiatan sucessornya.

- Jika suatu kegiatan adalah predecessor bagi lebih dari suatu kegiatan yang secara langsung mengikutinya, maka nilai LF diambil dari nilai minimum ES kegiatan-kegiatan yang mengikutinya.

  - Aturan LS

Waktu mulai terakhir  (LS) dari suatu kegiatan adalah perbedaan waktu selesai akhir (LF) dan durasi kegiatan, yaitu :

LS = LF – Durasi

2.11. Menghitung Float Total Dan Identifikasi Jalur Kritis

Setelah menghitung waktu terdahulu dan waktu terakhir dari semua kegiatan, maka untuk menemukan jumlah float total, atau waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan menjadi mudah. Float total adalah waktu longgar yang dimiliki oleh sebuah kegiatan sehingga kegiatan tersebut masih bisa ditunda tanpa menyebabkan keterlambatan pekerjaan keseluruhan. Float total adalah perbedaan waktu ‘Earliest‘dan latest secara sistematis.

Float total = LS –EF atau Float total = LF – EF

Kegiatan dengan float total = 0 disebut sebagai kegiatan kritis ( critical activities ) dan berada pada jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur tidak terputus melalui jaringan kerja (network diagram), yaitu :

- Mulai pada  kegiatan pertama

- Berhenti pada kegiatan akhir pekerjaan

- Terdiri dari hanya kegiatan kritis ( yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu float).

2.11.1. Float Bebas

Salah satu syarat adanya float bebas (FF) adalah bilamana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan dimulai seawal mungkin. Besarnya FF suatu kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu dimana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya ataupun semua peristiwa yang lain pada jaringan kerja. Dengan kata lain, float bebas dimiliki oleh satu kegiatan tertentu sedangkan float total dimilki oleh kegiatan-kegiatan yang berada dijalur yang bersangkutan. Float bebas dihitung dengan cara berikut :

- Float bebas dari suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal (ES) dari kegiatan berikutnya dikurangi waktu selesai paling awal (EF) kegiatan yang dimaksud.

FF(1-2) = ES (2-3) – EF (1-2)

2.11.2. Float Interferen

Definisi float Interferen adalah float interferen sama dengan float total dikurangi float bebas atau IF = FT – FF.

Arti dari float interferen adalah bila suatu kegiatan menggunakan sebagian dari IF sehingga kegiatan non kritis berikutnya jalur tersebut perlu dijadwalkan lagi (digeser) meskipun tidak sampai mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan.

2.12. tingkat Kritis Suatu Jalur

Ada tiga tingkat kritis suatu jalur yaitu, jalur kritis, jalur hampir kritis dan  jalur  kurang kritis, yang ketiga jalur tersebut mempunyai arti dari segi pengelolaan sebagai berikut :

- Jalur Kritis

Jalur ini memerlukan perhatian maksimal dari pengelola proyek, terutama pada periode perencanaan dan implementasi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, misalnya diberikan prioritas utama dalam alokasi sumber daya yang dapat berupa tenaga kerja, peralatan atau penyelia. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kritis dari suatu proyek umumnya kurang dari 20 % total pekerjaan, sehingga memberi perhatian lebih kepadanya dianggap tidak akan mengganggu kegiatan yang lain bila telah direncanakan dengan sebaik-baiknya.

- Jalur Hampir Kritis

Jalur ini merupakan prioritas perhatian dari pengelola yang tidak sebesar pada kegiatan jalur kritis. Meskipun demikian, bila tidak cukup diperhatikan bisa berubah menjadi kritis karena memiliki float yang tidak besar.

- Jalur Kurang Kritis

Kegiatan-kegiatan pada jalur ini pada umunya dianggap kurang memerlukan perhatian dari pucuk pimpinan proyek terutama dalam aspek jadwal.

BAB III

METODOLOGI PEENELITIAN

Dalam setiap peneltian pada umumnya diawali dengan pengenalan masalah yang diteliti, dari titik tolak peninjauan atau penglihatan tertentu dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dan diselesaikan, sehingga diperoleh suatu penyelesaian baik itu memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan yang telah ada.

3.1. Identifikasi Masalah

Pemanfaatan waktu yang tidak efisien menyebabkan penyelesaian suatu kegiatan/pekerjaan memakan waktu yang tidak seharusnya. Pemborosan waktu ini dapat berasal dari tenaga kerja, alat dan tidak menutup kemungkinan berasal dari kebijakan penjadwalan kegiatan proses yang dibuat. Penggunaan CPM dengan jalur kritisnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dengan menelusuri urutan kegiatan yang dilakukan.

3.2. Melakukan Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan maksud untuk mencari informasi yang dapat memberikan gambaran yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

Metode pengumpulan data meliputi :

- Observasi, ke kantor PT. Kamal Putra

- Interview, beberapa karyawan PT. Kamal Putra

- Studi literature, perpustakaan Universitas Mercu Buana dan ITI Serpong.

Data yang digunakan adalah :

- Data urutan proses pembuatan gudang

- Data waktu penyelesaian tiap kegiatan

- Spesifikasi gambar gudang

Jenis data yang digunakan adalah :

- Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh melalui catatan atau dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan.

3.3. Melakukan Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Critical Path Methode yang terdiri dari :

- Menghitung waktu total penyelesaian proyek gudang.

- Menghitung waktu longgar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

- Menentukan jalur kritis.

START

IDENTIFIKASI MASALAH

PENGUMPULAN DATA

DATA PROSES

PEMBUATAN

GUDANG

MEMBUAT JARINGAN KERJA

MENENTUKAN JALUR

KRITIS

PENYELESAIAN MASALAH

FINISH

Gambar 3.1 Flowchart penyelesaian masalah

BAB IV
Pengumpulan Dan Pengolahan Data

4.1. Diskripsi Proyek

Proyek pembuatan gudang yang dikerjakan diatas lahan seluas 966 m2 oleh PT. Kamal Putra  ini membutuhkan biaya yang cukup besar yaitu biaya untuk material, tenaga kerja, alat-alat, ijin bangunan dan lain-lain. Pada proyek ini  tidak menggunakan jasa konsultan, hal ini terjadi karena adanya saling percaya antara pemilik proyek dan kontraktor. Untuk lebih jelasnya proyek ini memilki identitas sebagai berikut :

Jenis proyek     : Kontruksi.

Nama proyek    : Pembuatan Gudang.

Pemilik Proyek : PT. CHEONG HUAT PLASTIK

Lokasi Proyek   : JL. Jababeka IV SBF Blok T

No: 1 C & D – Cikarang.

Industrial Estate Bekasi 17550.

Pelaksana           : PT. Kamal Putra.

Alamat              : JL. Tebet Timur Dalam  VIII No: 6.

Jakarta Selatan.

4.2. Work Break Down Structure (WBS)

Struktur pekerjaan terperinci (WBS) adalah pengelompokan komponen utama proyek yang diuraikan sehingga didapat paket-paket pekerjaan. Pembagian proyek kedalam paket-paket pekerjaan ini merupakan proses terpenting dalam penerapan manajemen proyek berstruktur, karena WBS sangat berguna dalam penyusunan perencanaan organisasi, estimasi sumberdaya perkiraan waktu pelaksanaan dan pengembangan jaringan kerja. WBS untuk proyek ini digambarkan seperti dibawah ini :

Tabel  4.1. Work Break Down Structure

| Proyek pembuatan Gudang |  |
| --- | --- |
| Komponen Utama - Pekerjaan persiapan - Pekerjaan Pondasi Bangunan - Pekerjaan Lantai Dalam Gudang - Pekerjaan Kontruksi Baja - Pekerjaan Atap Gudang - Pekerjaan Sipil 7. Pekerjaan Instalasi Listrik | Uraian kegiatan - Pembersihan, pengukuran dan bowplank - Bongkar Bangunan Lama - Galian Tanah Untuk Pondasi Tapak - Boring Pondasi Strausspile - Pembesian & Cor Pondasi Strausspile - Pembesian & Cor Pondasi Tapak - Pembesian & Cor Kolom pedestal - Pembesian & Cor Sloof - Kupas tanah untuk lantai beton dan pembuangan - Urugan batu kapur dan sirtu dan pemadatan - Floor Hardener - Fabrikasi & Erection - Pengecatan Baja - Pemasangan Atap - Saluran air hujan 1. Pemasangan Batu Bata 2. Plesteran & Acian 3. Pembesian & Cor lantai 4. Pekerjaan Canopy & Pintu 5. Pekerjaan Rabat Beton 6. Pengecatan Dinding 1. Pekerjaan Elektrical |

Dari uraian diatas terlihat bahwa untuk menyiapkan jaringan kerja proyek secara lengkap, dalam arti siap pakai untuk tugas-tugas perencanaan, menyusun jadwal pekerjaan dan tolak ukur pengendalian dibutuhkan suatu proses. Hal ini diawali dengan teknik membuat jaringan kerja.

4.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi perusahaan memiliki peranan yang amat penting. Suatu organisasi dibuat dengan maksud untuk mempermudah manajemen didalam mencapai tujuan perusahaan. Suatu organisasi dibuat dengan maksud untuk mempermudah manajemen didalam mencapai tujuan perusahaan.

Dalam struktur organisasi PT. Kamal Putra, jabatan tertinggi dipegang oleh direktur, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Struktur organisasi PT. Kamal Putra

Director

Secretary

Marketing Manager

HRD Manager

Operation Manager

Finance & Accounting Manager

Engineering

Internal Control

Finance

Accounting

Procurement

Head of Contruction Division

Mechanical & Electrical

Architecture & Planning

Project coordinator

Site Manager

Berikut ini diuraikan deskripsi jabatan dari struktur organisasi PT. Kamal Putra :

- Director

  - Menetapkan tujuan dan kebijakan perusahaan.

  - Membuat keputusan penting yang menyangkut akan kemajuan perusahaan.

  - Memeriksa dan menyetujui program kerja perusahaan.

- Secretary

  - Bertanggung jawab kepada Direktur.

  - Membantu Direktur untuk menmyusun jadwal kerja harian, serta membantu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan.

- HRD Manager

  - Bertanggung jawab kepada Direktur.

  - Menjaga konsistensi system manajemen.

  - Melaksanakan manajemen.

  - Melaksanakan kegiatan personalia, yaitu :

      - Pembayaran gaji.

      - Lembur

      - Cuti, dan lain-lain.

4. Operation Manager

- Bertanggung jawab kepada Direktur.

- Mengontrol dan melaksanakan kegiatan proyek.

5. Marketing Manager

- Bertanggung Jawab kepada Direktur

- Menjaga hubungan baik dengan customer

- Mencari Pangsapasar yang mempunyai potensi yang tinggi.

6. Finance and Accounting Manager

- Bertanggung jawab kepada Direktur

- Mengelola sumber dana perusahaan

- Membuat laporan keuangan

7. Head Contruction Division

- Bertanggung jawab kepada Operation Manager

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek dan membawahi 3 bidang, yaitu ;

a.Mechanical and Electrical

- Bertanggung jawab kepada Head of contruction Division

- Bidang mesin dan kelistrikan

b. Koordinator Proyek

- Bertanggung jawab kepada Head of Contruction Division

- Mengkoordinir segala kegiatan proyek

c.Architecture and Planning

        - Bertanggung jawab kepada Head of Cuntruction Division

        - Merencanakan segala kegiatan proyek.

4.4. Pemakaian Sumber Daya

Pemakaian sumber daya akan ditentukan berdasarkan besarnya satuan ukuran pekerjaan. Sebelum dilakukan perhitungan waktu pelaksanaan proyek, dilakukan perkiraan jumlah sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan adalah berdasarkan daftar rincian pekerjaan yang telah disesuaikan dengan standar perusahaan. Sedangkan jumlah bahan bisa ditetapkan dengan mengetahui berapa kebutuhan jumlah bahan untuk suatu volume pekerjaan.

Berdasarkan pembatasan masalah pada bab I bahwa sumberdaya berupa pekerjadan tukang yang berasal dari sector informal diasumsikan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, sehingga tidak menghambat pembangunan proyek, oleh karena itu perkiraan sumberdaya tidak dibahas dalam skripsi ini.

4.5. Perkiraan Waktu Setiap Kegiatan

Yang dimaksud dengan perkiraan waktu setiap kegiatan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan atau kegiatan. Proyek ini menggunakan jaringan kerja CPM, oleh karena itu dalam penentuan waktu aktivitas(duration) yaitu secara deterministic(tertentu), karena didasarkan pengalaman masalalu dimana perusahaan (kontraktor) pernah melaksanakan paket-paket pekerjaan sejenis.

Untuk proyek pembangunan gudang ini PT. Kamal Putra menetapkan besar waktu yang diperlukan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Waktu yang diperlukan perkegiatan

Uraian Pekerjaan                                            Durasi

| Pembersihan, bowplank dan pengukuran lokasi Bongkar bangunan lama Galian tanah untuk pondasi tapak Boring pondasi strausspile Pembesian dan cor pondasi strausspile Pembesian dan cor pondasi tapak Pembesian dan cor kolom padesta Pembesian dan cor sloof Kupas tanah untuk lantai beton dan pembuangan Urugan batu kapur dan sirtu dan pemadatan Fabrikasi and erection Pemasangan batu bata Pemasangan atap Pengecatan baja Plesteran dan acian Saluran air hujan Pembesian dan cor lantai Floor Hardener Pekerjaan elektrikal Pekerjaan canopy dan pintu Pekerjaan rabat beton Pengecatan dinding | 7 7 7 12 6 12 18 15 30 30 60 21 7 7 14 12 16 2 7 12 7 14 |
| --- | --- |

“Sumber : PT. Kamal Putra”

4.6. Perkiraan Biaya Proyek

Salah satu pekerjaan yang paling rumit yang dihadapi oleh kontraktor adalah analisa dan kemungkinan biaya proyek. Untuk proyek ini PT.Kamal Putra selaku kontraktor menggunakan metode jumlah dan harga untuk menentukan biaya yang dibutuhkan. Untuk pembuatan gudang seluas 966 m2  PT. Kamal Putra menentukan biaya dengan BOQ seperti pada tabel  4.4. dan rincian anggaran perkegiatan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 rincian anggaran perkegiatan

| no | Uraian Pekerjaan | Anggaran | Durasi (Hari) |
| --- | --- | --- | --- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V | Pembersihan, bowplank dan pengukuran Bongkar bangunan lama Galian tanah untuk pondasi tapak Boring pondasi strausspile Pembesian dan cor strausspile Pembesian dan cor pondasi tapak Pembesian dan cor pedestal Pembesian dan cor sloof Kupas tanah untuk lantai & pembuangan Urugan batu kapur, sirtu dan pemadatan Fabrikasi and Erection Pemasangan batu bata Pemasangan atap Pengecatan baja Plesteran dan acian Saluran air hujan Pembesian dan cor lantai Floor Hardener Pekerjaan elektrikal Pekerjaan canopy dan pintu Pekerjaan rabat beton Pengecatan dinding | Rp 5.977.125 Rp 11.040.000 Rp 1.075.882.50 Rp 3.880.800 Rp 6.716.160 Rp 7.963.280 Rp 4.745.520 Rp 33.196.800 Rp 16.022.517.50 Rp 8.646.907.50 Rp154.937.286.50 Rp 52..935.025 Rp 133.640.127 Rp 17.652.592 Rp 40.719.250 Rp 57.346.500 Rp 245.154.268 Rp 42.310.800 Rp 36.744.600 Rp 8.085.000 Rp 3.984.750 Rp 36.744.600 | 7 7 7 12 6 12 18 .15 30 30 60 21 7 7 14 12 16 2 7 12 7 14 |

“Sumber : PT. Kamal Putra”

BILL OF QUANTITY

PEMILIK PROYEK        : PT. CHEONG HUAT PLASTIC

PEKERJAAN                  : Pembuatan gudang

LOKASI                           : Jababeka I                                                                                                                    Tabel 4.4. Bill of quantity

KONTRAKTOR              : PT. KAMAL PUTRA

| No | JENIS PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  |
| 1 | Pembersihan rumput | m2 | 690,00 | Rp 8.662.50 | Rp 5.977.125.00 |
| 2 | Galian tanah untuk pondasi tapak | m3 | 17,25 | Rp 34.650.00 | Rp 597.712.50 |
| 3 | Bongkar bangunan lama | m2 | 552,00 | Rp 20.000.00 | Rp 11.040.000.00 |
| 4 | Boring pondasi strausspile | m | 56,00 | Rp 69.300.00 | Rp 3.880.800.00 |
| 5 | Timbunan tanah bekas galian | m3 | 13,80 | Rp 34.650.00 | Rp 478.170.00 |
|  | Sub total A |  |  |  | Rp 21.973.807.50 |
| B | PEKERJAAN PONDASI BANGUNAN |  |  |  |  |
| 1 | Beton strausspile 0 30 cm dalam 4m titik | m3 | 3.96 | Rp 1.696.000.00 | Rp 6.716.160.00 |
| 2 | Pondasi tapak 1,20 x1,20x0,4m | m3 | 4.03 | Rp 1.976.000.00 | Rp 7.963.280.00 |
| 3 | Sloof beton 0,25x0,40 m | m3 | 16,80 | Rp 1.976.000.00 | Rp 33.196.800.00 |
| 4 | Kolom pedestal tepi 0,40x0,30x2,50 m | m3 | 2,10 | Rp 2.028.000.00 | Rp 4.258.800.00 |
| 5 | Kolom pedestal belakang 0,30x0,40x1 m | m3 | 0,24 | Rp 2.028.000.00 | Rp 486.720.00 |
|  | Sub total B |  |  |  | Rp 52.621.760.00 |

Sumber : PT. Kamal Putra

Tabel 4.4. Bill of quantity

| C | PEKERJAAN LANTAI DALAM | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galian tanah untuk material perkerasan | m3 | 296,90 | Rp 17.325.00 | Rp 5.022.517.50 |
| 2 | Perataan tanah asli dan bekas alian | m2 | 966,00 | Rp 3.176.25 | Rp 3.068.257.50 |
| 3 | Pemadatan tanah setelah diratakan | m2 | 966,00 | Rp 5.775.00 | Rp 5.578.650.00 |
| 4 | Limestone tebal 20 cm | m3 | 289,00 | Rp 150.150.00 | Rp 43.528.485.00 |
| 5 | Material basecorse tebal 15 cm | m3 | 144,90 | Rp 167.475.00 | Rp 24.267.127.50 |
| 6 | Lantai beton tinggi 20cm+wiremesh 1 laver | m3 | 192,00 | Rp 885.628.00 | Rp 170.040.576.00 |
| 7 | Floor Hardener (warna hijau) | m2 | 966,00 | Rp 43.800.00 | Rp 42.310.800.00 |
| 8 | Nat beton (deletasi beton) pakai silen | m1 | 264,00 | Rp 27.720.00 | Rp 7.318.080.00 |
| 9 | Buangan tanah keluar lokasi | ls | 1,00 | Rp 10.000.000.00 | Rp 10.000.000.00 |
| 10 | koordinasi buangan tanah keluar lokasi | ls | 1,00 | Rp 1.000.000.00 | Rp 1.000.000.00 |
|  | Sub total C |  |  |  | Rp 312.134.493.50 |

Sumber : PT. Kamal Putra

Tabel 4.4. Bill of quantity

| D | PEKERJAAN PASANGAN (PEK.SIPIL) | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolom beton kontruksi | m1 | 36,00 | Rp 57.750.00 | Rp 2.079.000.00 |
| 2 | Balok beton | m1 | 145,00 | Rp 40.425.00 | Rp 5.861.625.00 |
| 3 | Ring balok | m1 | 24,00 | Rp 40.425.00 | Rp 970.200.00 |
| 4 | Kolom praktis tepi baja | m1 | 144,00 | Rp 40.425.00 | Rp 5.821.200.00 |
| 5 | Grounding dibawah baseplate kolom pedestal | bh | 10,00 | Rp 66.412.50 | Rp 664.125.00 |
| 6 | Pasang dinding bata | m2 | 737,00 | Rp 71.825.00 | Rp 52.935.025.00 |
| 7 | Pasang Roster | m3 | 184,00 | Rp 79.560.00 | Rp 14.639.040.00 |
| 8 | Plesteran dan acian dinding | m2 | 1.474,00 | Rp 27.625.00 | Rp 40.719.250.00 |
| 9 | Pengecatan dinding (cat vinilex) | m2 | 1.474,00 | Rp 16.170.00 | Rp 23.834.580.00 |
| 10 | Membuat pintu belakang dan pengecatan | bh | 1,00 | Rp 5.197.500.00 | Rp 5.197.500.00 |
| 11 | Canopy diatas pintu (samping dan belakang) | bh | 1,00 | Rp 2.887.500.00 | Rp 2.887.500.00 |
| 12 | Rabat beton gudang bagian belakang | ls | 46,00 | Rp 86.625.00 | Rp 3.984.750.00 |
|  | Sub total D |  |  |  | Rp 159.593.795.00 |

Sumber : PT. Kamal Putra

Tabel 4.4. Bill of quantity

| No | JENIS PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | PEKERJAAN KONTRUKSI BAJA |  |  |  |  |
| 1 | Kolom baja WF 250 | kg | 1.243.20 | Rp 9.405,00 | Rp 11.692.296.00 |
| 2 | Rafter baja WF 250 | kg | 4.972.80 | Rp 9.405,00 | Rp 46.769.184.00 |
| 3 | Kongsolan tepi kiri baja WF 200 | kg | 255.96 | Rp 9.405,00 | Rp 2.407.303.80 |
| 4 | Dagu kolom + dagu rafter WF 250 | kg | 532,80 | Rp 9.405,00 | Rp 5.010.984.00 |
| 5 | Kolom bagian belakang baja CNP150 (dobel) | kg | 324.48 | Rp 9.405,00 | Rp 3.051.734.40 |
| 6 | Gording atap baja CNP 150 | kg | 4.988.88 | Rp 9.405,00 | Rp 46.920.416.40 |
| 7 | Ikatan gording besi 0 16 mm | kg | 513,00 | Rp 9.405,00 | Rp 4.824.765.00 |
| 8 | Ikatan anggin untuk rafter besi 0 16 mm | kg | 608,00 | Rp 9.405,00 | Rp 5.718.240.00 |
| 9 | Balok pemegang kolom baja WF 200 | kg | 896,00 | Rp 9.405,00 | Rp 8.426.880.00 |
| 10 | Base plate pada kolom pedestal tebal 16 mm | kg | 90,05 | Rp 9.927.50 | Rp 893.971.38 |
| 11 | Base plate pada kolom pedestal tebal 12 mm | kg | 14.48 | Rp 9.927.50 | Rp 143.750.20 |
| 12 | Base plate kolom + rafter tebal 12 mm | kg | 714.72 | Rp 9.927.50 | Rp 7.095.382.80 |
| 13 | Besi plate gording tebal 6 mm | kg | 129.26 | Rp 9.927.50 | Rp 1.283.228.65 |
| 14 | Span screw ikatan rafter 0 16 mm | pcs | 32,00 | Rp 27.125,00 | Rp 868.000.00 |
| 15 | Mur baut angkur base plate 0 19 mm | pcs | 56,00 | Rp 37.975,00 | Rp 2.126.600.00 |
| 16 | Mur baut kolom + rafter + kongsolan 0 18 mm | pcs | 942,00 | Rp 5.525,00 | Rp 5.204.550.00 |
| 17 | Cat cynetomate (meni besi kansai) | kg | 15.283.63 | Rp 5.77.50 | Rp 8.826.296.33 |
| 18 | Cat finish (ftalit warna bebas pilihan) | kg | 15.283.63 | Rp 5.77.50 | Rp 8.826.296.33 |
| 19 | kuli bongkar untuk turunnya besibaja kelokasi | ls | 1,00 | Rp 2.500.000.00 | Rp 2.500.000.00 |
|  | Sub Total E |  |  |  | Rp 172.589.879.28 |

Sumber : PT. Kamal Putra

Tabel 4.4. Bill of quantity

| F | PEKERJAAN ATAP GEDUNG | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasang atap seng alumunium tebal 0.35mm | m2 | 1.131.00 | Rp 79.560.00 | Rp 89.982.360.00 |
| 2 | Pasang roof mesh galfanis | m2 | 1.008.00 | Rp 7.500.00 | Rp 7.560.000.00 |
| 3 | Pasang glass wool | m2 | 1.008.00 | Rp 16.575.00 | Rp 16.707.600.00 |
| 4 | Pasang alumunium foil dua lapis (atap bawah) | m2 | 1.008.00 | Rp 10.000.00 | Rp 10.080.000.00 |
| 5 | Pasang sun roof (bahan dari fiber glass) | m2 | 43,20 | Rp 79.650.00 | Rp 3.436.992.00 |
| 6 | Bumbungan atap seng alum (wuwungan) | m1 | 43,00 | Rp 51.975.00 | Rp 2.234.925.00 |
| 7 | Listplank samping kiri gedung | m1 | 43,00 | Rp 51.975.00 | Rp 2.234.925.00 |
| 8 | Listplank belakang gedung | m1 | 27,00 | Rp 51.975.00 | Rp 1.403.325.00 |
| 9 | Talang air (bahan seng alum tebal 0.5 mm) | m1 | 86,00 | Rp 103.950.00 | Rp 8.939.700.00 |
| 10 | Telang tegak PVC 0 4"(down pipe 0 4") | m1 | 192,00 | Rp 50.000.00 | Rp 9.600.000.00 |
| 11 | Elba PVC 0 4" | pcs | 64,00 | Rp 2.956.800.00 | Rp 2.956.800.00 |
| 12 | Saluran air dalam bangunan | m1 | 106,00 | Rp 31.800.000.00 | Rp 31.800.000.00 |
| 13 | Tutup saluran | bh | 18,00 | Rp 4.050.000.00 | Rp 4.050.000.00 |
|  | Sub Total F |  |  |  | Rp 190,986,627.00 |

Sumber : PT. Kamal Putra

Tabel 4.4. Bill of quantity

| G | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasang instalasi lampu(kabel + t-dus) | ttk | 92,00 | Rp 57.750.00 | Rp 5.313.000.00 |
| 2 | Pasang lampu TK 40 watt (dobel) | bh | 92,00 | Rp 173.250.00 | Rp 15.939.000.00 |
| 3 | Pasang saklar lampu | ttk | 32,00 | Rp 98.175.00 | Rp 3.141.000.00 |
| 4 | Pasang stopkontak listrik | ttk | 20,00 | Rp 98.175.00 | Rp 1.963.500.00 |
| 5 | Pasang Box MCB+MCB+kabel power | ls | 1,00 | Rp 2.887.500.00 | Rp 2.887.500.00 |
| 6 | Penangkal petir | bh | 3,00 | Rp 2.500.000.00 | Rp 7.500.000.00 |
|  | Sub Total C |  |  |  | Rp 36.744.600.00 |
| No | JENIS PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
| H | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  |  |
| 1 | Koordinasi keamanan + kuli kawasan | ls | 1,00 | Rp 5.000.000.00 | Rp 5.000.000.00 |
| 2 | Pembersihan lokasi setelah pekerjaan selesai | ls | 1,00 | Rp 1.500.000.00 | Rp 1.500.000.00 |
|  | Sub Total H |  |  |  | Rp 6.500.000.00 |

Total A, B, C, D, E, F, G, H + jasa 10 %   =  Rp 1.048.459.457.00

PPn 10 %                                                    =  Rp   104.845.945.00

Total                                                            =   Rp 1.153.305.402

Sumber : PT. Kamal Putra

4 .7. Jaringan Kerja

Jaringan kerja dalam perencanaan dan penjadwalan proyek merupakan salah satu bagian tepenting, karena dengan jaringan kerja kita bisa mengetahui umur proyek, jalur kritis dan float total. Berikut ini logika ketergantungan  dari proyek ini.

Tabel 4.5  Urutan logika ketergantungan proyek Gudang A

| Kegiatan i j (1) (2) 1 - 2 1 - 3 1 - 4 4 - 5 5 - 6 5 - 7 5 - 8 5 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 12 - 14 14 - 15 14 - 16 14 - 17 15 - 18 16 - 19 17 - 20 18 - 21 19 - 21 20 - 21 | Keterangan | Kegiatan yang mendahului |
| --- | --- | --- |
|  | (3) | (4) |
|  | Pembersihan, bowplank dan pengukuran Bongkar bangunan lama Galian tanah untuk pondasi tapak Boring pondasi strausspile Pembesian dan cor strausspile Pembesian dan cor tapak Pembesian dan cor pedestal Pembesian dan cor sloof Kupas tanah untuk lantai beton dan pembuangan Urugan batu kapur, sirtu dan pemadatan Fabrikasi and Erection Saluran air hujan Pemasangan batu bata Plesteran dan acian Pemasangan atap Pengecatan baja Pekerjaan elektrikal Pembesian dan cor lantai Pekerjaan rabat beton Pengecatan dinding Floor hardener Pekerjaan canopy dan pintu | - - - 1-4,3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-9 6-10,7-10, 8-10,9-10 10-11 11-12 11-12 12-13,12-14 12-13,12-14 12-13,12-14 14-15 14-16 14-17 15-18 16-19 17-20 |

Dari tabel diatas dapat digambarkan jaringan kerja pembuatan gudang A seperti pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Jaringan Kerja Proyek Pembuatan Gudang

4.7.1. Hitungan Maju

Dalam mengidentifikasi jalur kritis dipakai suatu cara yang disebut hitungan maju. Dan perlu diingat kembali aturan dalam menyusun jaringan kerja, yaitu : “ Kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya telah selesai”.

Waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. EF= ES + D atau EF(i-j) = ES(i-j) + D(i-j). hasil perhitungan Maju untuk proyek ini dapat dilihat pada pada tabel 4.6 dan digambarkan pada jaringan kerja seperti pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Jaringan Kerja Dengan Perhitungan Maju

4.7.2. Hitungan Mundur

Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu paling akhir kita “masih” dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan, yang telah dihasilkan dari hitungan maju.

Untuk mendapatkan hitungan mundur dipakai aturan jaringan kerja yang menyatakan bahwa” Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsunganyakegiatan yang bersangkutan , atau LS = LF - D “.

hasil perhitungan Maju dan perhitungan Mundur untuk proyek ini dapat dilihat pada pada tabel 4.6 dan digambarkan seperti pada gambar 4.4.

Gambar 4.4 Jaringan Kerja Dengan Perhitungan Mundur

Tabel 4.6. Hasil perhitungan Maju dan Mundur

| Kegiatan |  | Durasi | Paling Awal |  | Paling Akhir |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | (D) | Mulai (ES) | Selesai (EF) | Mulai(LS) | selesai(LF) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 5 | 12 | 7 | 19 | 7 | 19 |
| 5 | 6 | 6 | 19 | 25 | 58 | 64 |
| 5 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | 64 |
| 5 | 8 | 18 | 19 | 37 | 46 | 64 |
| 5 | 9 | 15 | 19 | 34 | 19 | 34 |
| 9 | 10 | 30 | 34 | 64 | 34 | 64 |
| 10 | 11 | 30 | 64 | 94 | 64 | 94 |
| 11 | 12 | 60 | 94 | 154 | 94 | 154 |
| 12 | 13 | 12 | 154 | 166 | 163 | 175 |
| 12 | 14 | 21 | 154 | 175 | 154 | 175 |
| 14 | 15 | 14 | 175 | 189 | 175 | 189 |
| 14 | 16 | 7 | 175 | 182 | 185 | 192 |
| 14 | 17 | 7 | 175 | 182 | 184 | 191 |
| 15 | 18 | 7 | 189 | 196 | 189 | 196 |
| 16 | 19 | 16 | 182 | 198 | 192 | 208 |
| 17 | 20 | 7 | 182 | 189 | 191 | 198 |
| 18 | 21 | 14 | 196 | 210 | 196 | 210 |
| 19 | 21 | 2 | 198 | 200 | 208 | 210 |
| 20 | 21 | 12 | 189 | 201 | 198 | 210 |

4.7.3. Float Total

Pada perencanaan dan penyusunan jadwal proyek, arti penting dari float total adalah menunjukan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda, tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float total dihitung dengan rumus berikut : Float total suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu selesai paling awal, atau waktu mulai paling akhir dikurangi waktu mulai paling awal dari kegiatan tersebut. Atau dengan rumus :

TF = LF – EF = LS – ES

Tabel 4.7 Hasil perhitungan float total

| Kegiatan |  | Durasi(hari) | Paling Awal |  | Paling Akhir |  | Float |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | j | (0) | (ES) | (EF) | (LS) | (LF) | (TF) | (FF) | (IF) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 12 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 6 | 19 | 25 | 58 | 64 | 39 | 0 | 39 |
| 5 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | 64 | 33 | 0 | 33 |
| 5 | 8 | 18 | 19 | 37 | 46 | 64 | 27 | 0 | 27 |
| 5 | 9 | 15 | 19 | 34 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 30 | 34 | 64 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 30 | 64 | 94 | 64 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12 | 60 | 94 | 154 | 94 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 12 | 154 | 166 | 163 | 175 | 9 | 0 | 9 |
| 12 | 14 | 21 | 154 | 175 | 154 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 14 | 175 | 189 | 175 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | 7 | 175 | 182 | 185 | 192 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 17 | 7 | 175 | 182 | 184 | 191 | 9 | 0 | 9 |
| 15 | 18 | 7 | 189 | 196 | 189 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 19 | 16 | 182 | 198 | 192 | 208 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 20 | 7 | 182 | 189 | 191 | 198 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 21 | 14 | 196 | 210 | 196 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | 2 | 198 | 200 | 208 | 210 | 10 | 0 | 10 |
| 20 | 21 | 12 | 189 | 201 | 198 | 210 | 9 | 0 | 9 |

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui, umur proyek, jalur kritis dan float total. Untuk lebih jelasnya hitungan Maju dan Mundur digambarkan dalam jaringan kerja dan dapat dilihat pada gambar 4.5. bila table 4.7 ditulis kembali menjadi table 4.8  maka akan memperlihatkan tingkat kekritisan pada proyek ini.

gambar  4.5 hasil perhitungan saat paling awal dan saat paling akhir

Tabel 4.8 menunjukkan tingkat kekritisan suatu kegiatan pada jaringan kerja

|  | Kurun waktu | Paling Awal |  | Paling Akhir |  | Float Total | keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Kegiatan | (0) | Mulai (ES) | Selesai (EF) | Mulai(LS) | selesai(LF) |  |  |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Pembersihan, bowplank dan pengukuran | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | jalur kritis |
| Bongkar bangunan lama | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | jalur kritis |
| Galian tanah untuk pondasi tapak | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | jalur kritis |
| Boring pondasi strausspile | 12 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | jalur kritis |
| Pembesian dan cor strausspile | 6 | 19 | 25 | 58 | 64 | 39 | kurang kritis |
| Pembesian dan cor tapak | 12 | 19 | 31 | 52 | 64 | 33 | kurang kritis |
| Pembesian dan cor pedesta | 18 | 19 | 37 | 46 | 64 | 27 | kurang kritis |
| Pembesian dan cor sloof | 15 | 19 | 34 | 19 | 34 | 0 | jalur kritis |
| Kupas tanah untuk lantai beton dan pembuangan | 30 | 34 | 64 | 34 | 64 | 0 | jalur kritis |
| Urugan batu kapur, sirtu dan pemadatan | 30 | 64 | 94 | 64 | 94 | 0 | jalur kritis |
| Fabrikasi dan Erection | 60 | 94 | 154 | 94 | 154 | 0 | jalur kritis |
| saluran air hujan | 12 | 154 | 166 | 163 | 175 | 9 | hampir kritis |
| Pasangan batu bata | 21 | 154 | 175 | 154 | 175 | 0 | jalur kritis |
| Plesteran dan acian | 14 | 175 | 189 | 175 | 189 | 0 | jalur kritis |
| Pemasangan atap | 7 | 175 | 182 | 185 | 192 | 10 | hampir kritis |
| Pengecatan baja | 7 | 175 | 182 | 184 | 191 | 9 | hampir kritis |
| Pekerjaan elektrikal | 7 | 189 | 196 | 189 | 196 | 0 | jalur kritis |
| Pembesian dan cor lantai | 16 | 182 | 198 | 192 | 208 | 10 | hampir kritis |
| Pekerjaan rabat beton | 7 | 182 | 189 | 191 | 198 | 10 | hampir kritis |
| Pengecatan dinding | 14 | 196 | 210 | 196 | 210 | 0 | jalur kritis |
| Floor Hardener | 2 | 198 | 200 | 208 | 210 | 10 | hampir kritis |
| Pekerjaan canopy dan pintu | 12 | 189 | 201 | 198 | 210 | 9 | hampir kritis |

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dengan menggunakan analisa jaringan kerja (CPM), untuk menyelesaikan gudang diatas lahan seluas 966 m2  dapat disimpulkan bahwa :

1.   Proyek tersebut dapat diselesaikan selama 210 hari.

2.   Proyek ini membutuhkan biaya sebesar Rp 1,153,305,383.00

- Jalur Kritis dari proyek ini terdiri dari kegiatan  :

- Pembersihan, bowplank dan pengukuran

- Bongkar bangunan lama

- Galian tanah untuk pondasi tapak

- Boring pondasi strausspile

- Pembesian dan cor sloof

- Kupas tanah untuk lantai beton dan pembuangan

- Urugan batu kapur, sirtu dan pemadatan

- Fabrikasi dan Erection

- Pasangan batu bata

- Plesteran dan acian

- Pekerjaan elektirkal

- Pengecatan dinding

5.2. Saran

Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tidak hanya sekedar mampu menyelesaikan setiap proyek yang didapat. Berdasarkan laporan tugas akhir ini penulis ingin memberikan saran untuk perusahaan, yaitu :

- Melakukan perbaikan-perbaikan dibidang penjadwalan. Karna penjadawalan merupakan bagian terpenting dalam setiap  kegiatan (proyek).

- Lebih teliti dalam menentukan durasi setiap kegiatan, karna berdasarkan wawancara dengan perusahaan kontraktor lain, waktu yang ditentukan oleh PT. Kamal Putra terlalu lama.

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Taha, H, Operation Research, and Introduction , New York , 1982.

Wulfram I, Ervianto, Teori dan Aplikasi Manajemen Proyek Kontruksi,   2004.

Iman Soeharto, Manajemen Proyek (Dari konseptual Sampai Operasional), 1999

O’Brian, J. CPM in Construction Management. New York.1996

Moder, J Philips, C.R, dan Davis. EW. Project Management with CPM and PERT and Precedence Diagramming, New york. 1983